## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-23
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-23 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，分组、下载Qt与Qt Creater软件
计划日期 | 2021-08-23
实际日期 | 2021-08-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 6.5 | 对小学期任务有了较为清晰的了解 |  |  | 是
2 | 分组 |  |  | 1 | 完成自由分组 |  |  | 是
3 | 下载Qt与Qt Creater软件 |  |  | 1 | Windows系统上安装Qt与Qt Creator软件 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-24
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-24 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，熟悉Qt的使用，熟悉通信机制
计划日期 | 2021-08-24
实际日期 | 2021-08-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 6.5 | 对Qt的基本操作方式有了一定认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数的练习 |  |  | 3 | 对于Qt总connect绑定信号与槽函数机制有了一定认识 |  |  | 是
3 | 跟随老师进行通信练习 |  |  | 2 | 仿照老师上课编写的代码，本地调试 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-25
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-25 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课学习数据库
计划日期 | 2021-08-25
实际日期 | 2021-08-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 6.5 | 对Qt的基本操作方式有了一定认识 |  |  | 是
2 | 初步编写database类，并进行相关实验 |  |  | 3 | 仿照老师的代码，编写封装datadb类，进行本地运行调试 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-26
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-26 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师上课，学习注册登录界面的实现、学习qt事件机制
计划日期 | 2021-08-26
实际日期 | 2021-08-26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课，学习注册登录界面实现 |  |  | 4 | 上课听讲，跟随老师写代码，自己在本地运行调试 |  |  | 是
2 | 学习Qt事件，自定义控件 |  |  | 4 | 上课听讲，下课结合网上教程进行学习，写代码实操 |  |  | 是
3 | 改善程序架构 |  |  | 2 | 小组讨论，画流程图，对之前的代码进行修改 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-27
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-27 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，撰写server端注册与登录功能的handler
计划日期 | 2021-08-27
实际日期 | 2021-08-27
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 撰写server端的注册和登陆部分的handler |  |  | 4 | 整合已有程序框架，在现有框架上进行注册和登陆功能的添加 |  |  | 是
2 | 听老师讲课 |  |  | 6.5 | 听老师讲课，仿照老师编写代码 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-28
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-28 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 开会讨论，明确方法与架构，撰写登录、注册、聊天功能
计划日期 | 2021-08-28
实际日期 | 2021-08-28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开会讨论，统一进度 |  |  | 3 | 集中小组讨论，进行之前工作的总结，预规划下一步工作 |  |  | 是
2 | 完成server发送消息的handler，小组完成alpha1.0.0版本 |  |  | 5 | 撰写handler代码，进行程序调试，修复bug |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-29
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-29 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，增加请求、接收好友列表更能，增加显示好友消息功能
计划日期 | 2021-08-29
实际日期 | 2021-08-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 增加client和server请求和接发好友列表的功能 |  |  | 4 | 解决friendlist的编码、解码和收发问题 |  |  | 是
2 | 增加client存放好友消息的功能 |  |  | 4 | 解决friendmsglist的初始化、存放的问题，增加chatmsg的handler功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-30
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-30 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，增加添加好友后好友列表刷新功能，并修复添加好友中的逻辑bug
计划日期 | 2021-08-30
实际日期 | 2021-08-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 增加好友后实现好友列表刷新 |  |  | 4 | 在client端和server端增加相应函数 |  |  | 是
2 | 实现好友消息离线传输 |  |  | 3 | 在client端和server端增加相应函数 |  |  | 是
3 | 修复若干bug |  |  | 4 | 搭建环境进行测试，配合队友修复bug |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-31
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-08-31 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 配合底层逻辑的队友撰写代码连接UI界面
计划日期 | 2021-08-31
实际日期 | 2021-08-31
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 配合底层逻辑的队友撰写代码连接UI界面 |  |  | 5 | 撰写连接Controller与GUI界面的代码 |  |  | 是
2 | 增加群聊消息接收功能 |  |  | 6 | 包括添加群聊、群聊列表显示、群聊消息收发 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-1
个 人 日 报
姓名： | 卜梦煜 | 日期： | 2021-09-01 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整合代码并修改bug，完成项目总结
计划日期 | 2021-09-01
实际日期 | 2021-09-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 配合底层逻辑的队友撰写代码连接UI界面 |  |  | 5 | 撰写连接Controller与GUI界面的代码 |  |  | 是
2 | 配合测试队友测试代码、修复bug |  |  | 3 | 测试软件，找到bug对应的代码并修改 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls