## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25
2 | 1.0.0 | 添加日报 | 2021-09-02

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 10 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  |  | 审批

## 8-23
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-23 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习Qt基本知识、安装Qt
计划日期 | 2021-08-23
实际日期 | 2021-08-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt的基本知识 |  |  | 5 | 对Qt的工作方式有了初步的了解 |  |  | 是
2 | 配置数据库环境 |  |  | 1 | 在docker中配置了mysql数据库 |  |  | 是
3 | 安装Qt |  |  | 2 | 在macOS操作系统上安装了Qt5.12.11 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-24
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-24 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 初步实现Socket通信、学习Qt的基本机制和基本库
计划日期 | 2021-08-24
实际日期 | 2021-08-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步学习Socket通信 |  |  | 5 | 对Qt中Socket的工作方式有了一定的认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数和UI界面的练习 |  |  | 3 | 对于槽函数的构建和UI的连接有了一定认识 |  |  | 是
3 | 学习了Qt帮助中的Object Model, 对signal和slot机制有了深入理解 |  |  | 3 | 认识了Qobject |  |  | 是
4 | 学习Qt的基本容器和类 |  |  | 3 | 认识了Qmap Qlist等结构 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 14
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-25
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-25 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 写出完善的通信Demo, 学习数据库, 研究单例模式
计划日期 | 2021-08-25
实际日期 | 2021-08-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步学习Qt数据库的编写 |  |  | 5 | 跟着老师上课做demo |  |  | 是
2 | 实现了Udp通信和Tcp发送文件通信的Demo |  |  | 3 | 根据教程实现了udp发送消息的demo, tcp收发文件的demo |  |  | 是
3 | 研究了单例模式的实现 |  |  | 2 | 仿照socket实现单例的方式实现了一般Qt类的单例 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-26
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-26 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 验证设计可行性、定义基本的数据格式
计划日期 | 2021-08-26
实际日期 | 2021-08-26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 验证了服务器利用Qmap存储在线用户的可行性 |  |  | 6 | 尝试验证服务端消息转发功能 |  |  | 是
2 | 定义了基本的消息格式及其转换方式 |  |  | 2 | 服务器与客户端连在同一个手机热点下进行socket通信，成功 |  |  | 是
3 | 定义了Handler基本的继承架构 |  |  | 2 | 实现了不利用switch的Handler注册 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-27
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-27 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 确定项目架构设计
计划日期 | 2021-08-27
实际日期 | 2021-08-27
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 搭建项目架构, 初步构建项目逻辑框架 |  |  | 5 | 尝试将Handler机制引入消息处理中 |  |  | 是
2 | 确定项目MVC架构的初步阶段分工 |  |  | 4 | 确定了GUI不负责客户端逻辑的开发、以及架构各部分的构成 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-28
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-28 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现代码版本控制、实现登录和注册功能
计划日期 | 2021-08-28
实际日期 | 2021-08-28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 使用Git进行客户端和服务端控制器的代码版本控制 |  |  | 3 | 实现了便捷的版本控制 |  |  | 是
2 | 调整程序架构 |  |  | 3 | 获得了更合理的程序架构 |  |  | 是
3 | 实现注册功能和登录功能 |  |  | 3 | 打通了注册和登录功能, 验证了架构的合理性 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 暂时还跑不通 有很多bug |  | 修bug
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-29
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-29 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 获得了第一个具备基本功能的版本
计划日期 | 2021-08-29
实际日期 | 2021-08-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写ChatMessageHandler的逻辑 |  |  | 4 | 基本实现聊天消息功能 |  |  | 是
2 | 重构程序文件的结构, 引入文件夹分类逻辑 |  |  | 2 | 优化代码结构 |  |  | 是
3 | 添加了日志系统, 帮助控制器debug |  |  | 1 | 实现了日志系统 |  |  | 是
4 | 获得第一个可以跑通的版本Alpha1.0.0 |  |  | 3 | 获得能跑通的版本 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-30
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-30 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修复问题、保持架构合理性, 修复底层通信bug
计划日期 | 2021-08-30
实际日期 | 2021-08-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 重构加好友和消息列表管理的控制器逻辑 |  |  | 5 | 重构以使程序符合设计框架 |  |  | 是
2 | 取消HandlerConnect机制的实现 |  |  | 2 | 去除了冗余设计 |  |  | 是
3 | 修复不加好友发消息崩溃问题 |  |  | 3 | 修复了Handler注册表问题 |  |  | 是
4 | 修复TcpClientSocket的历史遗留问题 |  |  | 2 | 解决了Socket拥堵问题, write拥堵和read读不到问题 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-31
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-08-31 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修复bug, 实现传输文件的新功能
计划日期 | 2021-08-31
实际日期 | 2021-08-31
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 修复读取消息问题 |  |  | 2 | 修复读取离线消息的问题 |  |  | 是
2 | 添加登录成功后自动执行获得好友列表的指令 |  |  | 2 | 实现自动获取好友列表 |  |  | 是
3 | 完善框架, 给Handler加入处理Msg图片表情和文件的接口 |  |  | 2 | 加入新的聊天消息类型 |  |  | 是
4 | 进行有助于文件传输的结构调整 |  |  | 3 | 添加消息类型 |  |  | 是
5 | 第一次尝试实现文件传输 |  |  | 2 | 添加文件传输的socket |  |  | 是
6 | 确定加入窗口抖动, 屏幕截图功能 |  |  | 2 | 敲定功能的实现逻辑 |  |  | 是
7
合计 |  |  |  | 13
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-1
个 人 日 报
姓名： | 李春良 | 日期： | 2021-09-01 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成发文件功能、写文档
计划日期 | 2021-09-01
实际日期 | 2021-09-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 基本完成上传文件功能 |  |  | 2 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 是
2 | 预留编辑头像的接口 |  |  | 1 | 加入上传头像功能 |  |  | 是
3 | 保证文件保存到本地不出错 |  |  | 2 | 解决文件保存问题 |  |  | 是
4 | 解决了发文件的问题 |  |  | 3 | 解决服务器保存文件的问题 |  |  | 是
5 | 加入编辑头像功能 |  |  | 1 | 给客户端预留了相关接口 |  |  | 是
6 | 修复文件发送功能异步request的bug |  |  | 3 | 解决客户端请求文件的问题 |  |  | 是
7 | 让接收文件的过程有日志和信号 |  |  | 1 | 使得客户端有希望实现安慰剂进度条 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 13
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls