## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报
版本：0.8.0-0.0.9
2021-08-23
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2021-08-23
1 | 0.8.0-0.0.1 | 修改 | 2021-08-24
1 | 0.8.0-0.0.2 | 修改 | 2021-08-25
1 | 0.8.0-0.0.3 | 修改 | 2021-08-26
1 | 0.8.0-0.0.4 | 修改 | 2021-08-27
1 | 0.8.0-0.0.5 | 修改 | 2021-08-28
1 | 0.8.0-0.0.6 | 修改 | 2021-08-29
1 | 0.8.0-0.0.7 | 修改 | 2021-08-30
1 | 0.8.0-0.0.8 | 修改 | 2021-08-31
1 | 0.8.0-0.0.9 | 修改 | 2021-09-01

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
祖安聊天宝
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-23
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-23 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解了此次项目的任务框架，安装了Qt 5.12.11，掌握Qt creator的部分用法，完成分组
计划日期 | 2021-08-23
实际日期 | 2021-08-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 7 | 对项目的要求有了大体了解和掌握，对Qt的部分用法有所了解 |  |  | 是
2 | 安装Qt |  |  | 2 | 在PC上安装Qt 5.12.11，进行了初步测试 |  |  | 是
3 | 完成分组 |  |  | 2 | 完成项目团队的组建 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-24
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-24 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 继续听老师讲课，熟悉Qt的使用，Socket通信
计划日期 | 2021-08-24
实际日期 | 2021-08-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步学习Socket通信 |  |  | 5 | 跟随老师动手实验，编写代码，运行调试 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数和UI界面的练习 |  |  | 3 | 对于槽函数的构建和UI的连接有了一定认识 |  |  | 是
3 | 初步编写Socket通信服务器端代码 |  |  | 3 | 跟随老师动手实验，编写代码，运行调试 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-25
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-25 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，分配任务，学习数据库连接和相关查询操作
计划日期 | 2021-08-25
实际日期 | 2021-08-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲数据库编码的细节和技术 |  |  | 5 | 听老师讲课，跟随写代码 |  |  | 是
2 | 初步编写database类，进行实验 |  |  | 3 | 仿照老师上课所编写的代码，进行本地运行调试 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-26
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-26 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，学习注册登录界面实现，学习Qt事件
计划日期 | 2021-08-26
实际日期 | 2021-08-26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课，学习注册登录界面实现 |  |  | 4 | 上课听讲，跟随老师写代码，自己在本地运行调试 |  |  | 是
2 | 学习Qt事件，自定义控件 |  |  | 4 | 上课听讲，下课结合网上教程进行学习，写代码实操 |  |  | 是
3 | 改善程序架构 |  |  | 2 | 小组讨论，画流程图，对之前的代码进行修改 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-27
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-27 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 撰写server端的注册和登陆部分的handler
计划日期 | 2021-08-27
实际日期 | 2021-08-27
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 撰写server端的注册和登陆部分的handler |  |  | 4 | 整合已有程序框架，在现有框架上进行注册和登陆功能的添加 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-28
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-28 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 开会讨论，统一进度，完成server发送消息的handler，小组完成alpha1.0.0版本
计划日期 | 2021-08-28
实际日期 | 2021-08-28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开会讨论，统一进度 |  |  | 3 | 集中小组讨论，进行之前工作的总结，预规划下一步工作 |  |  | 是
2 | 完成server发送消息的handler，小组完成alpha1.0.0版本 |  |  | 5 | 撰写handler代码，进行程序调试，修复bug |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-29
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-29 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 增加client和server请求和接发好友列表的功能，增加client存放好友消息的功能
计划日期 | 2021-08-29
实际日期 | 2021-08-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 增加client和server请求和接发好友列表的功能 |  |  | 4 | 解决friendlist的编码、解码和收发问题 |  |  | 是
2 | 增加client存放好友消息的功能 |  |  | 4 | 解决friendmsglist的初始化、存放的问题，增加chatmsg的handler功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-30
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-30 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 增加好友后实现好友列表刷新，实现好友消息离线传输，修复若干bug
计划日期 | 2021-08-30
实际日期 | 2021-08-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 增加好友后实现好友列表刷新 |  |  | 4 | 在client端和server端增加相应函数 |  |  | 是
2 | 实现好友消息离线传输 |  |  | 3 | 在client端和server端增加相应函数 |  |  | 是
3 | 修复若干bug |  |  | 4 | 搭建环境进行测试，配合队友修复bug |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-31
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-08-31 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 配合设计UI的队友合并底层逻辑代码并调用实现功能，增加群聊消息接发功能，增加修改用户昵称功能
计划日期 | 2021-08-31
实际日期 | 2021-08-31
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 配合设计UI的队友合并底层逻辑代码并调用实现功能 |  |  | 3 | 与UI部分整合代码 |  |  | 是
2 | 增加群聊消息接收功能 |  |  | 6 | 在client端和server端增加群聊消息收发函数以及群聊消息存放等功能 |  |  | 是
3 | 增加修改用户昵称功能 |  |  | 2 | 在client端和server端增加发送修改请求和修改昵称数据功能 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-1
个 人 日 报
姓名： | 赖昱行 | 日期： | 2021-09-01 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 配合队友完善文件、图片传输功能，增加截图功能，整合代码并调试，完成项目总结
计划日期 | 2021-09-01
实际日期 | 2021-09-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 配合队友完善文件、图片传输功能 |  |  | 4 | 修改文件、图片传输部分代码 |  |  | 是
2 | 增加截图功能 |  |  | 2 | 查阅资料，增加功能代码 |  |  | 是
3 | 整合代码并调试，完成项目总结 |  |  | 18 | 与队友进行对接调试，修复bug，完成代码整合，撰写项目总结 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 24
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls