## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-23
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-23 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Qt，分配任务，进行页面设计
计划日期 | 2021-08-23
实际日期 | 2021-08-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Qt有了一定认识 |  |  | 是
2 | 安装Qt |  |  | 1 | Windows系统上安装了Qt |  |  | 是
3 | 小组讨论 |  |  | 1 | 与队友讨论界面样式 |  |  | 是
4 | 初步设计界面 |  |  | 3 | 设计了登录和注册界面并完成界面跳转 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 设计登录界面样式时添加边框阴影无效 |  | 通过查阅互联网资料，发现顶层界面需要比添加的widget大一些才能显示边框阴影
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-24
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-24 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，熟悉通信，设计主界面
计划日期 | 2021-08-24
实际日期 | 2021-08-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 了解通信机制，熟悉信号函数和槽函数的使用 |  |  | 是
2 | 设计主界面 |  |  | 6 | 学会界面布局，并学会添加Qframe进行界面分割 |  |  | 是
3 | 小组讨论 |  |  | 1 | 明确了成员任务和成员之间的配合 |  |  | 是
4 | [7 empty] | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在设计主界面时不会将界面分块 |  | 通过小组讨论和查阅资料，学会用Qframe将界面进行分块
2 | 在设置QSS时，有的QSS显示不出来 |  | 将所有QSS写在顶层Widget里，防止部分QSS样式遮挡上一层写出的QSS样式
3 | 设置圆角边框时顶层Widget的方角会露出 |  | 将顶层widget设置为透明
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-25
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-25 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，学习数据库，继续进行主界面设计
计划日期 | 2021-08-25
实际日期 | 2021-08-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 学会数据库的使用 |  |  | 是
2 | 继续进行主界面设计 |  |  | 6 | 学会动态添加组件和自定义控件 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 设计主界面的子窗口时用到了MDIarea控件，但是子窗口创建不理想 |  | 动态添加一些控件并灵活调整其显示和隐藏，达到看起来好像是开启和关闭新窗口的目的。
2 | 不会实现qq的抽屉式界面风格 |  | 通过问老师，采取添加tabwidget的方式实现抽屉式风格
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-26
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-26 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，设计聊天气泡，完成主窗口基本切换功能
计划日期 | 2018-08-31
实际日期 | 2018-08-31
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 了解注册的逻辑，熟悉Qt事件（例如鼠标事件） |  |  | 是
2 | 设计聊天气泡 |  |  | 6.5 | 实现聊天界面的气泡样式 |  |  | 是
3 | 完成主窗口基本切换功能 |  |  | 1 | 基本完成主窗口基本切换功能 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 绘制事件使用时始终出错 |  | 没有采用paintevent绘制事件来绘制气泡，而采用自定义listwidgetitem的方式实现气泡，成功
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-27
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-27 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，美化主界面
计划日期 | 2021-08-27
实际日期 | 2021-08-27
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 了解客户端—客户端通信机制，了解纯代码方式设计界面及其控件和自定义控件 |  |  | 是
2 | 用QSS美化主界面 |  |  | 6 | 美化了大部分主界面 |  |  | 是
3 | 设计添加好友群聊等界面 |  |  | 2.5 | 设计添加好友、添加群聊、创建群聊等界面并完成界面跳转逻辑 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 13.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 美化主界面时发现Qt自带控件的部分标题栏无法改名 |  | 暂未解决（8.28解决）
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-28
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-28 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改主界面
计划日期 | 2021-08-28
实际日期 | 2021-08-28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 修改主界面 |  |  | 10 | 将主界面样式大做调整，成功达到预期美化效果 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 气泡有换行、长短不一等问题 |  | 新建函数将获得的字符串进行拆分，从而实现气泡宽和高适应文本尺寸
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-29
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-29 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，添加新的窗口
计划日期 | 2021-08-29
实际日期 | 2021-08-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 了解收发消息的功能 |  |  | 是
2 | 添加新的窗口 |  |  | 6 | 添加修改头像、昵称、密码的新窗口 |  |  | 是
3 | 与服务端进行连接 |  |  | 3 | 与服务端进行连接，成功实现登录和注册 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 14
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-30
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-30 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改气泡颜色，实现群聊等新的功能
计划日期 | 2018-09-04
实际日期 | 2018-09-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 修改气泡颜色 |  |  | 5 | 成功 |  |  | 是
2 | 修改界面样式 |  |  | 4 | 在主界面添加了一些新的按钮，例如发送文件功能、修改气泡功能 |  |  | 是
3 | 合并代码 |  |  | 2 | 合并最新版的客户端和服务端代码 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 合并代码后出错 |  | 将源文件进行一一排查，成功得到最新版
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-31
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-08-31 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 与其他部分合代码
计划日期 | 2018-09-05
实际日期 | 2018-09-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 与其他部分合代码 |  |  | 7 | 与UI，客户端，数据库等部分整合代码 |  |  | 是
2 | 修改好友聊天界面跳转至群聊界面的bug |  |  | 2 | 完成 |  |  | 是
3 | 修改空间显示和隐藏的一些小bug |  |  | 2 | 完成 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-1
个 人 日 报
姓名： | 邱睿桥 | 日期： | 2021-09-01 | 项目名称: | 祖安聊天宝 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 优化界面，整合代码并修改bug，完成项目总结
计划日期 | 2021-09-01
实际日期 | 2021-09-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 优化子界面 |  |  | 4 | 通过qss和代码结合的方式美化了修改头像、修改昵称、修改密码的界面 |  |  | 是
2 | 添加收发图片文件的气泡样式 |  |  | 5 | 成功 |  |  | 是
3 | 添加开发者模式的界面设计 |  |  | 1 | 成功 |  |  | 是
4 | 改一些bug |  |  | 2 | 成功 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 气泡样式出bug |  | 气泡位置设置有问题，重新设置位置
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls